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Tervezési szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről:
Megbízó: Balatonvilágos Község Önkormányzata
Székhelye: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
Törzsszáma: 734048
Adószáma: 15734044-2-14
Képviseletében eljár: Takács Károly Béla, polgármester
a továbbiakban: „Megrendelő”
másrészről:
Név:	Ripszám és Társa Építésziroda Bt.
Székhely: 8600 Siófok, Szent László utca 6.
Adószám: 20178567-2-14
Számlavezető neve és bankszámla száma: MBH Bank Nyrt. 70900141-10000922
Cégjegyzék szám: 1406304560
Képviselője és titulusa:	Ripszám János ügyvezető, vezető tervező	
a továbbiakban: „Tervező” 
a továbbiakban Megrendelő, és Tervező együttesen Felek között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 

I. ELŐZMÉNYEK
Felek megállapítják, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) - a 2021-2028 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00037 kódszámú, „Településfejlesztés Balatonvilágoson” című pályázatának (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a generál tervezési tevékenységek ellátása érdekében Megrendelőként e szerződést kötöttek 2023. november 3. napján. A szerződés IV. 1. pontjában, valamint VII. 1. pontjában foglaltaknak megfelelően póthatáridő megállapítása vált szükségessé, ezért a jelen okiratban ennek megfelelően módosítják a szerződést. 

II. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. [bookmark: _GoBack]A szerződés IV. 1. pontjának első mondata a következőre módosul: „Tervező a szerződésben meghatározott feladatokat, az ott meghatározottak szerint az alábbi teljesítési határidőben köteles megvalósítani: 2024.09.30.”
2. A szerződés jelen módosító okirattal nem érintett részei változatlanul érvényesek maradnak. 
3. A szerződés összesen 3 példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti meg
Felek törvényes képviselői, a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Kelt: Balatonvilágos, 2024.        
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